Nhiệm vụ 1: Chuyển đổi hội thoại sang Giao tiếp vòng lặp đóng (Closed-loop) ​

Kịch bản giao tiếp 3 bước trên nhóm chat: ​

Bước 1 (Giao việc cụ thể - Nhóm trưởng): ​"Chào cả nhóm, để hoàn thiện slide phần cứng, tớ nhờ Nam tìm giúp nhóm 3 hình ảnh chất lượng cao về các linh kiện: CPU, RAM và ổ cứng SSD nhé. Nam gửi ảnh vào nhóm chat trước 17h00 chiều nay để tớ kịp chèn vào slide trước buổi duyệt bài nhé."

​Bước 2 (Phản hồi xác nhận - Nam): ​"OK nhóm trưởng. Tớ xác nhận lại công việc: Tớ sẽ tìm 3 ảnh nét về CPU, RAM và SSD và gửi lên nhóm chat trước 17h00 chiều nay nhé." ​

Bước 3 (Chốt xác nhận - Nhóm trưởng): ​"Cảm ơn Nam nhiều nhé! Tớ đã chốt lịch, 17h00 chiều nay tớ sẽ nhận ảnh từ Nam để đưa vào bài."

​Nhiệm vụ 2: Kế hoạch và Kịch bản điều phối buổi Họp nhanh 15 phút

​1. Ba câu hỏi trọng tâm bắt buộc ​Mỗi thành viên có tối đa 2 - 3 phút để lần lượt trả lời đúng 3 câu hỏi: ​Hoàn thành: "Từ buổi họp trước đến nay, tớ đã hoàn thành xong những đầu việc nào?" ​Kế hoạch: "Từ giờ đến buổi họp tiếp theo, tớ sẽ tập trung hoàn thành đầu việc cụ thể nào?" ​Khó khăn/Trở ngại: "Tớ đang gặp vướng mắc hay 'nút thắt' nào cần cả nhóm hoặc ai hỗ trợ không?" ​

2. Hai kỹ thuật điều phối chống lan man cho Nhóm trưởng ​

Kỹ thuật 1: "Đứng họp" kết hợp Bấm giờ đếm ngược (Stand-up & Time-boxing) ​Thực hiện: Yêu cầu toàn bộ thành viên đứng họp xung quanh một khu vực (thay vì ngồi cà phê hay căn tin thoải mái). Nhóm trưởng bật đồng hồ đếm ngược công khai 2 phút/người. ​Tác dụng: Tư thế đứng tạo cảm giác khẩn trương, loại bỏ tâm lý thư giãn, từ đó hạn chế việc mở điện thoại chơi game hay tán chuyện riêng.

​Kỹ thuật 2: Áp dụng quy tắc "Bãi đỗ xe ý tưởng" (Parking Lot) ​Thực hiện: Khi có thành viên bắt đầu nói chuyện ngoài lề hoặc sa đà vào tranh luận chi tiết một vấn đề kỹ thuật, nhóm trưởng can thiệp ngay: ​"Ý kiến của cậu rất đáng chú ý, tớ sẽ tạm thời lưu nó vào 'Bãi đỗ xe ý tưởng' của nhóm. Bây giờ chúng ta cần hoàn thành lượt báo cáo của các bạn còn lại. Sau 15 phút này, ai liên quan sẽ ở lại bàn riêng 5 phút nhé." ​Tác dụng: Ngắt lời lịch sự mà không làm tổn thương thành viên, giữ đúng khung thời gian 15 phút cho cả nhóm.

​Nhiệm vụ 3: Lời góp ý 1-on-1 theo mô hình SBI (Situation - Behavior - Impact) ​

Đoạn tin nhắn riêng (1-on-1) gửi bạn làm slide: ​"Chào [Tên bạn], ​

[S - Situation] Tớ vừa xem qua bản thảo slide thuyết trình mà cậu gửi lên nhóm vào tối qua. ​[B - Behavior] Tớ thấy hiện tại các trang slide đang sử dụng toàn bộ là chữ đen trên nền trắng và chưa chèn thêm hình ảnh minh họa hay sơ đồ trực quan.

​[I - Impact] Cả nhóm đã dành nhiều thời gian nghiên cứu nội dung rất hay, nhưng nếu giữ nguyên định dạng slide này, bài trình bày của chúng mình có thể sẽ hơi đơn điệu và khó giữ được sự chú ý của thầy cô lẫn các bạn trong lớp, dẫn đến điểm phần thể hiện có thể không đạt như kỳ vọng của nhóm. ​Tớ biết làm slide tốn rất nhiều thời gian và công sức. Chiều nay tớ rảnh từ 14h - 16h, tớ có thể cùng ngồi lại với cậu để tìm thêm hình ảnh đẹp và căn chỉnh màu sắc cho slide bắt mắt hơn nhé. Cậu thấy sao?"